## Política
Balance POA Corrupción en la Política
Objetivo | Indicador | Meta 2018 | Nivel de cumplimiento de la Meta a Junio 2018 | Descripción de avance en el indicador a Junio 2018 | ¿Cuenta con financiamiento?
Incidencia ante la autoridad electoral para el fortalecimiento de capacidades de monitoreo, control y sanción al financiamiento de las campañas. | # de ajustes a los procesos y procedimientos acogidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) | Adopción de por lo menos 3 propuestas de ajustes o estrategias incorporadas en resoluciones, procesos de monitoreo y revisión y herramientas de control. | 100% | (A) Hemos logrado la adopción por parte del Consejo Nacional Electoral de 3 propuestas de ajustes y estrategias incorporadas en resoluciones, procesos de monitoreo y revisión y herramientas de control. (B) En complemento, hemos proporcionado capacitación a 16 organizaciones políticas sobre temas de financiamiento de campañas y rendición de cuentas, y divulgado ampliamente videos sobre control al financiamiento de campañas. (C) A través de Cuentas Claras, se evidencia una mayor agilidad en la rendición de cuentas de los partidos sobre sus ingresos y gastos, en comparación con elecciones anteriores. | Sí
Fortalecimiento de la responsabilidad política empresarial en materia de financiamiento de campañas | # de empresas y personas naturales que divulgan sus aportes financieros a las campañas electorales en el marco de iniciativas de movilización de Transparencia por Colombia. | Por lo menos 10 empresas entre miembros y aliados empresariales de Transparencia por Colombia divulgan buenas prácticas de financiamiento responsable de campañas | 10% | (A) Diseñamos un portal web para promover buenas prácticas en la rendición de cuentas de empresas sobre financiamiento de campañas, en el marco del Compromiso Empresarial Anticorrupción. (B) Promovemos el financiamiento responsable de campañas al Congreso y la Presidencia, en alianza con organizaciones sociales y empresariales. (C) Promovemos la responsabilidad política empresarial en el financiamiento de campañas políticas en el marco del Compromiso Empresarial Anticorrupción. | Sí
Movilizar a la ciudadanía para el control al proceso político electoral. | # de aliados de sociedad civil que participan en iniciativas de control social a los procesos electorales. | Alianza con por lo menos 4 organizaciones (nacionales y/o locales) para monitoreo al acceso a la información para campañas legislativas. Alianza con por lo menos 3 organizaciones que promueven acciones de ciudadanía digital para monitoreo e incidencia en el desarrollo de elecciones 2018. Desarrollo de 5 acciones de movilización ciudadana para fomentar voto informado en elecciones 2018. | 100% 100% 100% | (A) Con la alianza Más Información Más Derechos (TPC, De justicia, FLIP, PAN y Ocasa) evaluamos el acceso a la información pública de todos los partidos políticos, logrando establecer interlocución con todos ellos y una línea de base para medir avances. (B) Innovamos en dos alianzas a iniciativas digitales con "Alo, Por Favor Colombia" y "Si Yo Fuera Presidente", logrando más de 18 mil firmas de apoyo en change.org a nuestras propuestas. Igualmente, el alianza con el MinTIC iniciamos el desarrollo de una herramienta tecnológica para visibilizar vínculos entre financiamiento de campañas y contratación pública. (C) Con SuEje, Diálogo Democrático y FUNCICAR realizamos cuatro ediciones del Corruptour en Armenia, Pereira, Cartagena y Bogotá con amplia visibilidad mediática. Adicionalmente, con con el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista desarrollamos talleres en Guajira, Quindío, Risaralda, Antioquia y Bogotá, sobre transparencia de partidos políticos y financiamiento de campañas; y con organizaciones sociales, universidades, centrales obreras, Consejo Gremial Nacional y Procuraduría, impulsamos el Pacto por la Ética y la Transparencia firmado por todos los candidatos presidenciales. | Parcial
| # de acciones de incidencia con diversos públicos (entidades, medios y sociedad civil) sobre análisis y recomendaciones en torno al proceso electoral y la financiación de campañas. | Por lo menos 3 acciones de incidencia a partir de la elaboración y difusión de análisis sobre la financiación y la rendición de cuentas de campañas 2018. | Se realizará en el 2o semestre de 2018. |  | Parcial
| % de interacciones en redes sociales de ciudadanos que participan en nuestra incidencia en el proceso electoral 2018. | Para Facebook 0,94% y para Twitter 0,52%.* *% interacción (# de interacciones+nuevos seguidores/alcance x 100) | 100% | (A) % de interacción en Facebook es de 1,46 % y en Twitter es de 0,74%. Por lo tanto en ambos casos superamos el promedio. (B) Durante el primer semestre logramos 326 seguidores más en Facebook y 2768 interacciones en FB, logrando un alcance de 211.000 personas. En Twitter logramos 877 seguidores más y 2991 Interacciones. | Parcial
Producir análisis y alertas sobre riesgos de corrupción respecto a la configuración del poder legislativo y ejecutivo resultante de las elecciones de 2018. | # de Informes sobre análisis de la financiación de las campañas legislativa y presidencial. | Elaboración de 3 informes de análisis sobre la financiación y la rendición de cuentas de campañas 2018, mapeo de elegidos cuestionados y riesgos de corrupción. | 20% | (A) Elaboración de cinco informes parciales sobre financiamiento de campañas legislativas y presidenciales. | Parcial

## Empresa y Mercado
Balance POA Empresa y Mercado
Objetivo | Indicador | Meta 2018 | Nivel de cumplimiento de la Meta a Junio 2018 | Descripción de avance en el indicador a Junio 2018 | ¿Cuenta con financiamiento?
Consolidar una alianza empresarial orientada a promover espacios de sanción social, denuncia y movilización empresarial. | # empresas apoyando e implementando una Agenda de Acción Colectiva Empresarial Anticorrupción bajo el liderazgo de TPC. | 100% de las empresas miembro de TPC hacen parte del Compromiso Empresarial Anticorrupción. 5 empresas adicionales, que no son miembro de TpC, hacen parte del Compromiso Empresarial Anticorrupción. | 100% | (A) De las 19 empresas que participan en el Compromiso Empresarial Anticorrupción, 11 son miembros de la Corporación, 8 no. Se ha logrado consolidar una agenda con 5 líneas de trabajo. | Parcial
| # empresas que participan activamente en el Compromiso Empresarial Anticorrupción bajo el liderazgo de TPC. | Todas las empresas que hacen parte del Compromiso lideran y gestionan actividades en al menos una de las 5 líneas de acción que conforman la iniciativa. | 63% | (A) 12 de las 19 empresas participan activamente en grupos de trabajo del Compromiso Empresarial Anticorrupción. (B) 3 de 8 miembros empresariales han entregado aportes financieros para la iniciativa. | Parcial
Incorporar dispositivos anticorrupción al interior de las empresas y su entorno de negocios, mediante el fortalecimiento y la implementación de herramientas de asistencia técnica. | # de empresas que incorporan dispositivos anticorrupción propuestos por Transparencia por Colombia en su gestión corporativa. | Al menos 2 alianzas con empresas y su respectiva cadena de valor implementan el Programa Rumbo Empresas "Íntegras y Transparentes". | 0% | (A) Ajustamos los enfoques y metodologías de la Medición de Transparencia Empresarial y del Programa Rumbo Empresas. Contamos con una nueva herramienta de medición de Clima de Integridad de las empresas. (B) Hemos elaborado 5 propuestas a empresas para fortalecimiento e implementación de herramientas anticorrupción, sin embargo ninguna ha sido confirmada. | No
| Dispositivos anticorrupción incorporados son pertinentes a la problemática anticorrupción de las empresas. | Al menos 2 empresas adoptan por lo menos 2 dispositivos anticorrupción pertinentes. | 0% | A la fecha no hemos logrado asegurar ningún proceso de fortalecimiento interno de capacidades anticorrupción con empresas. | No
Fortalecer e implementar herramientas de medición de riesgos de corrupción en sectores de alto impacto para la ciudadanía a nivel nacional y regional. | # de empresas que participan activamente en la identificación de riesgos de corrupción en Empresas Prestadoras de Servicios Públicos a través de la Medición de Transparencia Empresarial (versión 2018). | 23 empresas prestadoras de servicios públicos evaluadas a nivel nacional y regional. | 100% | El proceso de evaluación se encuentra en curso. | Sí
| Metodología de la encuesta sobre prácticas para prevenir el soborno revisada y fortalecida. | Diseño de un estudio cuantitativo sobre la percepción de actores del sector privado sobre la incidencia de la corrupción en el entorno de los negocios en Colombia. | 0% | Se propone aplazar para el 2019. | No

## Justicia y Sanción
Balance POA Justicia y Sanción
Objetivo | Indicador | Meta 2018 | Nivel de cumplimiento de la Meta a Junio 2018 | Descripción de avance en el indicador a Junio 2018 | ¿Cuenta con financiamiento?
Promover y consolidar el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) como una herramienta de orientación legal a denunciantes de corrupción. | # de presuntos casos de corrupción recibidos por el Centro ALAC. | 100 presuntos casos de corrupción recibidos por el Centro ALAC | 50% | (A) Desde noviembre de 2017, hemos recibido 140 contactos de ciudadanos recibidos, de los cuales entre 40 y 50 corresponden a situaciones de presunta corrupción. (B) ALAC se ha difundido a través de canales virtuales y presenciales de la Corporación, y en Caracol TV mediante un comercial donado por esta empresa que nos ha permitido incrementar en 17% el número de contactos recibidos. | Sí
| # de presuntos casos de corrupción asesorados por el Centro ALAC. | 30 presuntos casos de corrupción asesorados | 67% | (A) A la fecha estamos proporcionando orientación legal en 20 casos. (B) Las principales temáticas reportadas están relacionadas con contratación pública y abuso de bienes públicos (p.e. predios de entidades territoriales). | Sí
| # de acciones de seguimiento ante los órganos de control y autoridades judiciales y administrativas, respecto a los casos asesorados por el Centro ALAC. | 15 acciones de seguimiento antes autoridades competentes | 74% | (A) De los 20 casos que estamos asesorando, 11 han implicado la realización de acciones concretas ante autoridades competentes: Fiscalía, Procuraduría, Consejo de Estado, Juzgados, Municipios. | Sí
Analizar los principales obstáculos del acceso a la justicia en casos de corrupción. | Informe de sociedad civil sobre obstáculos en el acceso a la justicia en casos de corrupción presentado públicamente. | 1 informe sobre obstáculos en el acceso a la justicia en casos de corrupción y 1 evento público de presentación | Se realizará en el 2o semestre de 2018. |  | Parcial
Ejercer control social a iniciativas de protección al denunciante y testigos de hechos de corrupción. | Informe de la sociedad civil sobre recomendaciones de protección a denunciantes y testigos de corrupción presentado públicamente | 1 informe sobre protección a denunciantes y testigos de corrupción y 1 evento público de presentación | 40% | Elaboramos un documento de estado del arte de las iniciativas existentes de protección al denunciante en Colombia, que sirve de base para la identificación de acciones de incidencia y la gestión de recursos financieros para apoyar este objetivo. | Parcial
Contribuir a fortalecer medidas de transparencia y lucha contra la corrupción en ámbitos claves de la Rama Judicial y/o órganos de control, en alianza con otras organizaciones sociales. | Medidas de transparencia y lucha contra la corrupción en ámbitos claves de la Rama Judicial y/o órganos de control aportadas por la Corporación en alianzas de organizaciones sociales. | Por lo menos 2 informes de medidas de transparencia en ámbitos clave de la Rama Judicial o en órganos de control | 60% | (A) En el marco de la alianza Más Información Más Derechos, contribuimos a la elaboración de recomendaciones sobre acceso a la información en las Altas Cortes. (B) Derivado de la iniciativa anterior, firmamos un convenio de cooperación con la Corte Constitucional y estamos elaborando un mapa de riesgos de corrupción en el proceso de selección de tutelas. | Parcial
| # de aportes de la Corporación a los procesos de designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Contralor(a) General de la República. | Por lo menos 3 aportes en cada uno de los procesos de seguimiento (al inicio, mitad y cierre de los procesos) | 0% | No hemos realizado aportes significativos. | No
| # de aportes de la Corporación a las autoridades judiciales y órganos de control en la consolidación en la tesis del "Daño Social" | Estudio sobre "Daño Social" publicado y difundido | 10% | Esta es una nueva iniciativas que no estaba en el plan de acción presentado en febrero de 2018 a la Junta Directiva. Se dio inicio en el mes de mayo. | Sí

## Gestión Pública
Balance POA Gestión Pública
Objetivo | Indicador | Meta 2018 | Nivel de cumplimiento de la Meta a Junio 2018 | Descripción de avance en el indicador a Junio 2018 | ¿Cuenta con financiamiento?
Incidir en la incorporación de políticas y medidas anticorrupción en el Plan de Desarrollo Nacional 2019 – 2022. | # de medidas y políticas anticorrupción propuestas por Transparencia por Colombia, incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. | Documento de análisis de propuestas anticorrupción de candidatos presidenciales. Al menos una recomendación de Transparencia por Colombia incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. | 100% Se iniciarán en el 2o Semestre del año | (A) Elaboramos 2 documentos de análisis de propuestas anticorrupción de los candidatos a la Presidencia de la República que fueron difundidos ampliamente con el apoyo de 15 piezas comunicativas. La equivalencia publicitaria de la difusión realizada fue de $1.561.945.705. (B) Identificamos 4 ámbitos prioritarios de incidencia en materia de políticas y medidas anticorrupción (sistema político, justicia, empleo público, contratación y descentralización), que hemos difundido ampliamente durante el primer semestre. | Sí
Fortalecer la incidencia en el diseño y la implementación de medidas y políticas anticorrupción en entidades públicas. | # y tipo de mapas de riesgos identificados y analizados en la gestión pública. | 3 entidades públicas encargadas de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado son evaluadas en mecanismos de transparencia e integridad, y por lo menos una de las tres entidades evaluadas adopta alguna de las recomendaciones. Mapa de Riesgo de Corrupción Administrativa de 34 entidades del Distrito Capital de Bogotá, y seguimiento con entidades líderes de política de transparencia y anticorrupción en el Distrito. 5 encuentros de diálogo significativo con los nuevos equipos de las entidades líderes de política de anticorrupción y transparencia (Secretaría de la Transparencia, Departamento Nacional de Planeación, Agencia Colombia Compra Eficiente, Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Comisión Nacional del Servicio Civil) | 80% 100% 0% | (A) Hemos elaborado 3 mapas de riesgo en dependencias de entidades públicas encargadas de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado: Fiscalía General, Policía Nacional y Consejo Superior de la Judicatura. Estos instrumentos nos permitirán proponer rutas de trabajo con cada una de estas entidades durante el segundo semestre del años. (B) Elaboramos la primera medición de riesgos de corrupción de 34 entidades de Bogotá, incluyendo la Contraloría, Personería y el Concejo. A partir de este diagnóstico las entidades están desarrollando planes de fortalecimiento de sus medidas, políticas y mecanismos anticorrupción. Esta medición sirve de línea de base para una segunda evaluación que se realizará en 2019. La equivalencia publicitaria de la divulgación de estos resultados fue de $278.870.815. | Sí
Contribuir a la prevención de riesgos de corrupción en la gestión de los recursos financieros para la implementación del Acuerdo General Gobierno-FARC (numeral 4 del punto 6). | # y tipo de mapas de riesgos identificados y analizados en la gestión de los recursos del Acuerdo General Gobierno-FARC (numeral 4 del punto 6) presentado públicamente. | Un informe sobre transparencia presupuestaria de los recursos del posconflicto. Un mapa de riesgos de corrupción sobre la gestión de los recursos del posconflicto. | 40% 20% | Hemos avanzado en i. la recolección de información sobre la estrategia del posconflicto y en literatura especializada, ii. sistematización de esta información, y iii. construcción de la metodología de elaboración de mapas de riesgo. | Sí
Elaborar una propuesta innovadora de identificación de riesgos de corrupción en la gestión pública. | Existencia de una propuesta, validada con expertos, para la identificación y medición de riesgos de corrupción en la gestión pública. | Un documento que contiene un propuesta preliminar para la identificación y medición de riesgos de corrupción en entidades públicas, previamente validado con expertos y servidores públicos. | 0% | Se propone aplazar para el 2019. | No

## Control Social
Balance POA Control Social
Objetivo | Indicador | Meta 2018 | Nivel de cumplimiento de la Meta a Junio 2018 | Descripción de avance en el indicador a Junio 2018 | ¿Cuenta con financiamiento?
Movilizar y fortalecer a organizaciones y ciudadanos mediante la incorporación de mecanismos innovadores en las estrategias de control social tales como herramientas de TICs, acceso a la información, denuncia y difusión frente a temas estratégicos de paz e industrias extractivas. | # de iniciativas de control social innovadoras acompañadas por Transparencia por Colombia en temas estratégicos. | 80 grupos de ciudadanos incluyendo organizaciones sociales que ejercen control social mediante mecanismos de acceso, difusión de información y denuncia. | 119% | (A) Estamos acompañando 95 grupos de ciudadanos en distintas regiones del país (ver mapa de presencia de campos de acción) fortaleciendo mecanismos de control social, acceso a la información pública, mecanismos de denuncia, y estrategias de difusión y comunicación. (B) Esta labor ha sido divulgada ampliamente a través de nuestros canales propios y la elaboración de piezas y videos. | Sí
Formular un modelo innovador de control social mediante la sistematización de nuestras experiencias y aprendizajes. | Instrumento de sistematización y monitoreo aplicado a experiencias de control social seleccionadas. | Un artículo con resultados de la implementación del instrumento de sistematización. | 10% | (A) Se inició la compilación de experiencias a ser sistematizadas. (B) Se ha realizado un estudio de caso sobre brechas para realizar control social en Choco con enfoque de paz. (C) Se diseñó un modulo pedagógico para promover el Control Social en industria extractiva. | No
| # y tipo de audiencias/# de visitantes de la web y descarga del material. | Página Web Línea de Control Social | Se realizará en el segundo semestre de 2018. | (A) Mediante la campaña Ciudadanos al Cuidado de lo Público, se logró contar con una audiencia de 2.472 personas en Armenia y Pereira, donde el 51% corresponde a personas entre 18 y 24 años. | No
Fortalecer y ampliar los niveles de rendición de cuentas de organizaciones sociales, como mecanismo de prevención de corrupción. | # de organizaciones sociales que fortalecen procesos de rendición de cuentas a partir de iniciativas impulsadas por Transparencia por Colombia. | 50 organizaciones sociales | 10% | (A) 30 organizaciones están sensibilizadas a la metodología Estándar Global de Rendición de Cuentas de Organizaciones Sociales, de las cuales 10 han implementado la metodología. | Parcial

## Admon. Finanzas y D.O.
Balance POA Dirección Administrativa, Financiera y de Desarrollo Organizacional
Objetivo | Indicador | Meta 2018 | Nivel de cumplimiento de la Meta a Junio 2018 | Descripción de avance en el indicador a Junio 2018 | ¿Cuenta con financiamiento?
Administrar los recursos de la Corporación de forma costo - eficiente | Gasto operativo controlado y verificado trimestralmente | Los gastos no superan los ingresos de la Corporación Los gastos se mantienen en un nivel óptimo de eficiencia | 50% 50% | (A) A junio de 2018 los gastos no superan los ingresos. Bimensualmente se están realizando reuniones con el Comité Financiero y de Control en las cuales se verifica el gasto de la Corporación y se informa sobre las alertas respectivas. (B) A junio de 2018 se han reducido los gastos gracias a mayor control y eficiencia en los mismos. | Parcial
Consolidar un modelo de soporte de acuerdo con las necesidades de la estrategia de la Corporación | Procesos administrativo, presupuestal y contable revisados y en funcionamiento | Procesos administrativos funcionales a los requerimientos de la Corporación Proceso presupuestal funcional a los requerimientos de la Corporación Procesos contables funcionales a los requerimientos de la Corporación | 50% 40% 50% | Mensualmente se están revisando los principales proceso del área con el fin de identificar necesidades de fortalecimiento: contabilidad, ejecución de presupuesto, administración y desarrollo organizacional. Se debe fortalecer el control interno mensual de ejecución de presupuesto por proyectos. | Parcial
Implementar un modelo integral de Desarrollo Organizacional | # de procesos de Administración del Talento Humano revisados y en funcionamiento | Componente de Administración del Talento Humano, implementado completamente | 30% | 11 de los 15 procesos de Administración de Talento Humano reportan nivel de avance medio, y 3 avance bajo. | No
Implementar un modelo colaboración de consecución de recursos que involucre a las diferentes instancias de Gobierno Corporativo de la Corporación | % de ingresos de la Corporación asegurados mediante el esquema colaborarivo de consecución de recursos | Apoyo en incremento en % de donaciones de miembros Apoyo en incremento de 20% en venta de servicios | 0% 0% | A la fecha no se ha implementado el esquema colaborativo de consecución de recursos. | N/A